# 面向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的磷系阻燃分子生成式设计方法研究

开题报告（初稿）

说明：本文为通用结构初稿，请按贵校/学院模板调整格式；方括号【】处为需补充或核实内容。

## 一、题目

中文题目：面向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的磷系阻燃分子生成式设计方法研究

英文题目：Generative Design of Phosphorus-Based Flame-Retardant Molecules for Poly(ethylene terephthalate) (PET)

## 二、选题背景与研究意义

### 2.1 选题背景

聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）因优异的力学性能、耐热性、电绝缘性和成本优势，广泛用于纤维、薄膜、包装和工程塑料领域【补充：行业规模/产量数据，需核实】。然而，PET 本身可燃，其极限氧指数（LOI）约为 21% 左右，在电子电器、交通工具、建筑材料等对阻燃有明确要求的场景中，必须进行阻燃改性【LOI 数值需核实】。

传统的阻燃剂设计主要依赖"经验试错 + 反复合成测试"，存在以下问题：

1. 周期长、成本高：一个候选阻燃剂从设计到完成合成与阻燃测试，周期以月计；

2. 化学空间巨大：可能的有机分子数量远超人工能够穷举的范围，人类经验只能覆盖其中极小一部分；

3. 多目标矛盾突出：阻燃性能、热稳定性（PET 加工温度高）、与基体相容性、可合成性、成本、环保性（无卤化）往往相互制约。

生成式人工智能为分子设计提供了新范式：通过学习"分子结构—性能"的映射关系，在巨大化学空间中定向搜索并生成结构新颖、化学可行、可合成且满足目标性能的候选分子。这一范式在药物分子设计领域已取得显著进展，但在阻燃材料领域仍处于起步阶段，具有明确的研究空间。

### 2.2 研究意义

理论意义：阻燃材料的"结构—性能"关系具有多机理耦合、强基体依赖的特点，且高质量成对数据稀缺。本研究针对该特点，探索数据稀缺条件下的阻燃分子生成式设计方法，为材料领域的分子逆设计提供方法学参考。

应用意义：PET 的阻燃改性具有迫切工业需求。本研究所建立的"目标性能 → 候选分子"设计方法，有望缩短阻燃剂研发周期、降低研发成本，并服务于无卤环保阻燃的发展趋势。

## 三、国内外研究现状

### 3.1 PET 阻燃改性研究现状

PET 的阻燃改性主要有两类思路：本征型（反应型）与添加型。

磷系阻燃剂：以 9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物（DOPO）及其衍生物为代表。磷系阻燃剂可在凝聚相促进成炭、在气相捕获自由基，且低烟低毒，符合无卤化趋势。DOPO 的活性 P–H 键可引入双键、羟基、羧基等官能团，通过共聚反应嵌入 PET 分子链，赋予持久阻燃性【补充：DOPO 阻燃 PET 的代表性文献，需检索核实】。

氮系与磷氮协同体系：三聚氰胺及其衍生物、磷腈类化合物等，常与磷系复配，利用磷氮协同效应提高成炭效率。

无机与纳米阻燃剂：金属氢氧化物、蒙脱土、层状双金属氢氧化物（LDH）等，通常需要较高添加量，对力学性能影响较大。

存在的主要问题：现有研究多为"针对某一类结构做实验改性"，缺乏系统性的、数据驱动的分子结构设计方法，新结构主要依赖人工经验提出。

### 3.2 分子生成式设计方法研究现状

分子生成式设计（de novo molecular design）的核心思想是：在分子表示空间中建立生成模型，并结合性质预测器（surrogate model）作为目标函数进行优化。代表性方法包括：

1. 变分自编码器（VAE）：Gómez-Bombarelli 等提出基于 SMILES 连续隐空间表示的自动化学设计，通过潜在空间上的优化实现分子的定向生成 [1]；

2. 循环神经网络 / 自回归模型：Segler 等利用 RNN 在 SMILES 序列上生成聚焦的分子库 [2]；

3. 分子字符串表示：Krenn 等提出 SELFIES 表示，保证生成字符串 100% 对应合法分子 [3]；

4. 基准与平台：MOSES [4]、GuacaMol [5] 等为分子生成模型提供了统一评测基准；

5. 图生成与扩散模型：以图神经网络为基础的分子的图生成，以及近年兴起的扩散模型，进一步提升了生成质量【补充：代表文献】。

在优化目标方面，除预测性能外，研究普遍引入可合成性（如 SAscore [6]）与新颖性约束，以筛选出既性能优良、又切实可行的分子。

### 3.3 阻燃领域的机器学习研究现状

机器学习在阻燃材料中的应用集中在定量结构—性能关系（QSPR）建模，例如以分子描述符预测成炭率、热分解温度、LOI 等指标【补充：阻燃 QSPR 代表性文献，需检索核实】。但现有工作存在以下不足：

1. 高质量"结构—阻燃性能"成对数据稀缺且格式不统一；

2. 多数工作止步于预测，未与生成结合，未能形成"目标性能→新结构"的逆设计闭环；

3. 缺乏面向特定聚合物基体（如 PET）的生成式设计研究。

### 3.4 研究空白与本课题切入点

综上，本课题的切入点是：面向 PET 体系、以磷系阻燃分子为对象，针对数据稀缺问题，构建"结构—性能"代理预测模型，并与多约束分子生成相结合，建立可合成、可验证的阻燃分子逆设计闭环。

## 四、研究目标、研究内容与拟解决的关键问题

### 4.1 研究目标

建立一套面向 PET 的磷系阻燃分子生成式设计方法：给定目标阻燃相关性能（成炭率、热稳定性、磷/氮含量等），能够生成/推荐结构新颖、化学可行、可合成的新候选分子，并完成计算层面的初步验证。

### 4.2 研究内容

研究内容一：PET 用磷系阻燃分子结构—性能数据集的构建与标准化

从文献、公开数据库（PubChem 等）收集磷系/磷氮系阻燃剂分子的结构与性能信息；

建立结构标准化、去重、合法性校验流程；

按分子骨架（Murcko scaffold）划分数据集，避免训练/测试泄漏；

针对"成炭率、热分解温度、LOI"等指标整理成对的监督数据。

研究内容二：数据稀缺条件下的"分子结构→阻燃性"代理预测模型

构建"分子指纹 + 阻燃相关领域描述符（含磷量、含氮量、芳环数等）"的特征表示；

对比描述符基线模型、图神经网络、预训练迁移模型在小样本下的性能；

重点研究预训练大化学空间 + 小样本阻燃数据微调的迁移学习策略，缓解数据稀缺问题。

研究内容三：多约束的阻燃分子生成与筛选

以 SELFIES 等保证合法性的分子表示为基础，构建生成式模型（组合枚举为基线，逐步引入 VAE/遗传算法/扩散模型）；

设计"阻燃性 + 可合成性 + 新颖性 + 无卤环保"的多目标打分函数；

对生成候选进行合法性、稳定性、可合成性（SAscore、逆合成）、新颖性多级过滤，输出 Top-N 候选。

研究内容四：候选分子的计算验证

对 Top 候选分子进行密度泛函理论（DFT）计算，评估热力学稳定性与关键键解离能；

必要时结合分子动力学（MD）初步评估成炭/热分解行为；

形成"生成—筛选—计算验证"闭环，并回灌数据集。

### 4.3 拟解决的关键问题

1. 关键问题一：阻燃"结构—性能"成对数据稀缺且指标难以直接从单分子计算，如何建立可靠、可泛化的代理预测模型？

2. 关键问题二：如何保证生成分子结构合法、化学稳定、可合成、且与 PET 体系匹配（热稳定性满足加工温度要求）？

3. 关键问题三：如何将阻燃性、可合成性、新颖性等多个相互制约的目标进行有效联合优化，输出切实可行的候选？

## 五、研究方法与技术路线

### 5.1 总体技术路线

目标设定（成炭率/Td/磷氮含量，PET 体系）

│

▼

[数据层] 数据采集、清洗、标准化、骨架划分

│

▼

[表示层] SMILES / SELFIES / 分子图 + 领域描述符

│

▼

[预测层] 代理预测模型（描述符基线 → GNN → 预训练迁移）

│

▼

[生成层] 组合枚举（基线）→ VAE/遗传算法/扩散模型

│

▼

[筛选层] 合法性/稳定性/可合成性/新颖性 + 多目标打分

│

▼

[验证层] DFT/MD 计算验证 → 输出候选分子报告

### 5.2 关键方法与工具

| 环节 | 方法/工具 |
| --- | --- |
| 化学信息学 | RDKit、Open Babel |
| 分子表示 | SMILES、SELFIES、Morgan 指纹 |
| 性质预测 | 随机森林/梯度提升（基线）、图神经网络（GNN）、预训练迁移模型 |
| 分子生成 | 组合枚举（基线）、VAE + 贝叶斯优化/强化学习、扩散模型（进阶） |
| 可合成性 | SAscore、AiZynthFinder 逆合成 |
| 计算验证 | xTB、ORCA（DFT）、GROMACS（MD） |
| 平台 | PyTorch、scikit-learn、MLflow、DVC |

### 5.3 预实验（可行性验证）

为验证上述技术路线的可行性，已开展最小预实验：

数据：手工整理 63 个阻燃相关真实分子（磷系/磷氮系/芳香成炭/酯类/脂肪族对照）；

标签：以透明专家规则构造"阻燃性代理分数"（芳环数 + 含磷量 + 含氮量 + 杂环 + 氧含量 − 脂肪链惩罚）；

特征：Morgan 指纹 + 11 维领域描述符；

预测器：随机森林，5 折交叉验证；

生成：芳香骨架 × 阻燃官能团组合枚举（2260 个组合），经合法性/无卤/分子量/SAscore/新颖性过滤。

预实验结果：

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 预测器 R²（5 折 CV） | 0.778（MAE 0.063） |
| 生成规模 | 2260 组合 → 574 合法候选 → 443 新颖候选 |
| Top 候选 | 三嗪环 + 磷酸/膦酸基团，SAscore 2–3（易合成） |

预实验初步证明了"数据 → 预测 → 生成 → 筛选"闭环的技术可行性，为后续正式研究奠定了基础。需要说明的是，预实验标签为代理分数，正式研究将替换为真实阻燃数据。

## 六、可行性分析

1. 技术可行性：所采用的方法均为成熟开源工具（RDKit、SELFIES、scikit-learn、PyTorch、ORCA 等），分子生成式设计在药物领域已有大量可借鉴的方法，本课题属于"迁移应用 + 领域改进"，而非从零发明。

2. 数据可行性：不直接依赖稀缺的 LOI 大数据，采用"可计算代理指标 + 领域描述符 + 迁移学习"策略，300–500 条带标签数据即可起步，且预实验已用 63 条数据跑通流程。

3. 算力可行性：生成模型训练仅需单张消费级 GPU；DFT 计算针对少量 Top 候选进行，计算量可控。

4. 进度可行性：研究内容按里程碑分解，各阶段均有独立可交付成果，风险可控。

5. 预研基础：已完成最小预实验，验证了核心流程的可行性（见 5.3）。

## 七、创新点

1. 针对阻燃数据稀缺，提出"分子指纹 + 阻燃领域描述符 + 预训练迁移"的小样本代理预测建模策略，区别于通用 QSPR 建模，显式引入含磷量、含氮量、芳环数等阻燃相关先验知识。

2. 面向 PET 体系，构建"阻燃性 + 可合成性 + 新颖性 + 无卤环保"多约束的分子生成与筛选策略，使生成结果兼顾性能与工程可行性。

3. 形成"生成—筛选—计算验证（DFT/MD）"的阻燃分子逆设计闭环，并产出若干经计算验证的新候选分子结构。

## 八、预期成果

1. 建立 PET 用磷系阻燃分子"结构—性能"数据集一套（含清洗与标准化脚本、数据卡）；

2. 建立数据稀缺条件下的阻燃分子代理预测模型，并给出评估报告；

3. 建立多约束阻燃分子生成式设计流程（命令行/Web），输出 Top-N 候选分子报告；

4. 完成候选分子的 DFT/分子动力学计算验证；

5. 撰写硕士学位论文 1 篇；【预期发表学术论文 1–2 篇，需根据学院要求调整】。

## 九、研究进度安排

| 阶段 | 时间（自开题起） | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1–2 月 | 完善文献调研，细化数据集构建方案，开展数据采集与清洗 |
| 第二阶段 | 第 3–4 月 | 建立并评估代理预测模型（基线 + GNN + 迁移学习对比） |
| 第三阶段 | 第 5–6 月 | 构建生成模型（组合枚举基线 → VAE/GA），完成多目标筛选 |
| 第四阶段 | 第 7–8 月 | 候选分子的 DFT/MD 计算验证，结果分析与闭环优化 |
| 第五阶段 | 第 9–10 月 | 整理成果，撰写学位论文，准备答辩 |

【请按学校学制与开题时间调整具体年月。】

## 十、主要参考文献

[1] Gómez-Bombarelli R, Wei J N, Duvenaud D, et al. Automatic chemical design using a data-driven continuous representation of molecules[J]. ACS Central Science, 2018, 4(2): 268-276.

[2] Segler M H S, Kogej T, Tyrchan C, et al. Generating focused molecule libraries for drug discovery with recurrent neural networks[J]. ACS Central Science, 2018, 4(1): 120-131.

[3] Krenn M, Häse F, Nigam A, et al. Self-referencing embedded strings (SELFIES): A 100% robust molecular string representation[J]. Machine Learning: Science and Technology, 2020, 1(4): 045024.

[4] Polykovskiy D, Zhebrak A, Sanchez-Lengeling B, et al. Molecular sets (MOSES): A benchmarking platform for molecular generation models[J]. Frontiers in Pharmacology, 2020, 11: 1931.

[5] Brown N, Fiscato M, Segler M H S, et al. GuacaMol: Benchmarking models for de novo molecular design[J]. Journal of Chemical Information and Modeling, 2019, 59(3): 1096-1108.

[6] Ertl P, Schuffenhauer A. Estimation of synthetic accessibility score of drug-like molecules based on molecular complexity and fragment contributions[J]. Journal of Cheminformatics, 2009, 1: 8.

[7] Rogers D, Hahn M. Extended-connectivity fingerprints[J]. Journal of Chemical Information and Modeling, 2010, 50(5): 742-754.

[8] Landrum G. RDKit: Open-source cheminformatics software[CP/OL]. https://www.rdkit.org.

【需补充检索并核实：DOPO/磷系阻燃 PET 的代表性文献、阻燃 QSPR 代表性文献、图生成/扩散分子生成代表性文献。建议至少补充 15–20 篇近 5 年文献。】

## 附录 A：预实验说明

预实验代码与结果见工作目录：

pre_experiment/run_preexperiment.py

pre_experiment/README.md

pre_experiment/output/（含数据、指标、散点图、候选分子 CSV 与结构图）

复现命令：

.venv/bin/python pre_experiment/run_preexperiment.py

预实验的诚实边界：

1. 训练标签为专家规则代理分数，非真实阻燃数据；

2. 生成器采用组合枚举作为基线，更高级的生成模型为后续工作；

3. 预实验过程中发现朴素 SELFIES 随机变异易生成化学上不合理的结构（累积双键、端基裸磷），故改用组合枚举，这一经验已作为方法选择的依据写入正文。

## 附：需要你补充/确认的信息清单

【学校/学院名称】与开题报告模板格式；

【姓名、学号、专业、导师、日期】等封面信息；

课题来源（若有基金/项目支持）；

学校要求的研究内容条数、参考文献数量与格式（GB/T 7714 等）；

是否已有实验室可提供真实阻燃数据/合成条件。